## Munka1
Film | [6 empty] | Gál András | [6 empty] | Godó Dániel | [7 empty] | Adamecz András | [8 empty] | Mindenki | [7 empty] | János Dániel | [6 empty] | Lengyel Norbert | [12 empty] | Frontendesek | [14 empty] | Backendesek
Csütörtök 13:00-14:00
| Projekt kezdete: | 2021-09-20
|  |  |  | 2021-09-20 | [6 empty] | 2021-09-27 | [6 empty] | 2021-10-04 | [6 empty] | 2021-10-11 | [6 empty] | 2021-10-18 | [6 empty] | 2021-10-25 | [6 empty] | 2021-11-01 | [6 empty] | 2021-11-08 | [6 empty] | 2021-11-15 | [6 empty] | 2021-11-22 | [6 empty] | 2021-11-29
Feladat | Felelős | Kezdete | Vége | time axis 2021-09-20 to 2021-12-05
1. Mérföldkő
9.1.1. Projektterv kitöltése | Mindenki | 2021-10-01 | 2021-10-05 | bar: 2021-10-01 to 2021-10-05
9.1.2. Bemutató elkészítése | Gál András | 2021-10-04 | 2021-10-05 | bar: 2021-10-04 to 2021-10-05
9.1.3. Bemutató ekőadása | Adamecz András | 2021-10-14 | 2021-10-14
2. Mérföldkő
9.2.1. Use Case diagram | János Dániel | 2021-10-08 | 2021-10-10 | bar: 2021-10-08 to 2021-10-10
9.2.2. Class diagram | Gál András | 2021-10-10 | 2021-10-12 | bar: 2021-10-10 to 2021-10-12
9.2.3. Sequence diagram | Lengyel Norbert | 2021-10-11 | 2021-10-12 | bar: 2021-10-11 to 2021-10-13
9.2.4. Egyed-kapcsolat diagram adatbázishoz | János Dániel | 2021-10-11 | 2021-10-13 | bar: 2021-10-11 to 2021-10-13
9.2.5. Package diagram | Godó Dániel | 2021-10-12 | 2021-10-14 | bar: 2021-10-12 to 2021-10-14
9.2.6. Képernyőtervek | Frontendesek | 2021-10-14 | 2021-10-15 | bar: 2021-10-14 to 2021-10-15
9.2.7. Bemutató elkészítése | Gál András | 2021-10-15 | 2021-10-15 | bar: 2021-10-15
9.2.8. Bemutató előadása | Adamecz András | 2021-10-28 | 2021-10-28
3. Mérföldkő
9.3.1. Felhasználói munkamenet üzleti logikája több jogosultsági szinttel (admin, kritikus, felhasználó) | Backendesek | 2021-10-21 | 2021-10-24 | bar: 2021-10-21 to 2021-10-24
9.3.2. Felhasználói munkamenethez kapcsolódó GUI megvalósítása | Frontendesek | 2021-10-19 | 2021-10-22 | bar: 2021-10-19 to 2021-10-22
9.3.3. Felhasználói munkamenethez szükséges adatok létrehozása az adatbázisban | Backendesek | 2021-10-19 | 2021-10-21 | bar: 2021-10-19 to 2021-10-21
9.3.4. Felhasználók kezeléséhez tartozó üzleti logika (listázása, módosítása, létrehozása, törlése) | Backendesek | 2021-10-23 | 2021-10-26 | bar: 2021-10-23 to 2021-10-26
9.3.5. Felhasználók kezeléséhez kapcsolódó GUI megvalósítása | Frontendesek | 2021-10-23 | 2021-10-26 | bar: 2021-10-23 to 2021-10-26
9.3.6. Filmek kezeléshez tartozó üzleti logika (listázása, módosítása, létrehozása, törlése) | Backendesek | 2021-10-27 | 2021-10-30 | bar: 2021-10-27 to 2021-10-30
9.3.7. Filmek kezeléshez kapcsolódó GUI megvalósítása | Frontendesek | 2021-10-27 | 2021-10-31 | bar: 2021-10-27 to 2021-10-31
9.3.8. Filmkezeléshez szükséges adatok létrehozása az adatbázisban | Backendesek | 2021-10-27 | 2021-10-29 | bar: 2021-10-27 to 2021-10-29
9.3.9. Sorozatok kezeléséhez tartozó üzleti logika (listázása, módosítása, létrehozása, törlése) | Backendesek | 2021-10-30 | 2021-11-02 | bar: 2021-10-30 to 2021-11-02
9.3.10. Sorozatok kezeléshez kapcsolódó GUI megvalósítás | Frontendesek | 2021-10-30 | 2021-11-03 | bar: 2021-10-30 to 2021-11-03
9.3.11. Sorozatok kezeléséhez szükséges adatok létrehozása az adatbázisban | Backendesek | 2021-10-30 | 2021-11-01 | bar: 2021-10-30 to 2021-11-01
9.3.12. Színészek kezeléséhez kapcsolódó üzleti logika (listázása, módosítása, létrehozása, törlése) | Backendesek | 2021-11-02 | 2021-11-05 | bar: 2021-11-02 to 2021-11-05
9.3.13. Színészek kezeléshez kapcsolódó GUI megvalósítása | Frontendesek | 2021-11-03 | 2021-11-06 | bar: 2021-11-03 to 2021-11-06
9.3.14. Színészek kezeléséhez szükséges adatok létrehozása az adatbázisban | Backendesek | 2021-11-02 | 2021-11-04 | bar: 2021-11-02 to 2021-11-04
9.3.15. Biztonsági mentés automatikus létrehozása | Backendesek | 2021-11-05 | 2021-11-07 | bar: 2021-11-05 to 2021-11-07
9.3.16. Tesztelési dokumentum (TP, TC) | Mindenki | 2021-11-04 | 2021-11-08 | bar: 2021-11-02 to 2021-11-07
9.3.17. Bemutató elkészítése | Adamecz András | 2021-11-08 | 2021-11-08
4. Mérföldkő
9.4.1. Javított minőségű prototípus új funkciókkal | Adamecz András | 2021-11-15 | 2021-11-19
9.4.2. Javított minőségű prototípus javított funkciókkal | Gál András | 2021-11-15 | 2021-11-19 | bar: 2021-11-15 to 2021-11-19
9.4.3. Javított minőségű prototípus a korábbi hiányzó funkciókkal | János Dániel | 2021-11-15 | 2021-11-19 | bar: 2021-11-15 to 2021-11-19
9.4.4. Felhasználói munkamenet tesztelése (TP, TC, TR) | Gál András | 2021-11-22 | 2021-11-22 | bar: 2021-11-22
9.4.5. Felhasználói munkamenet tesztelése (GUI) (TP, TC, TR) | Lengyel Norbert | 2021-11-22 | 2021-11-22 | bar: 2021-11-22
9.4.6. Filmek kezelésének tesztelése (TP, TC, TR) | Adamecz András | 2021-11-22 | 2021-11-22
9.4.7. Filmek kezelésének tesztelése (GUI) (TP, TC, TR) | Godó Dániel | 2021-11-22 | 2021-11-22 | bar: 2021-11-22
9.4.8. Sorozatok kezelésének tesztelése (TP, TC, TR) | János Dániel | 2021-11-23 | 2021-11-23 | bar: 2021-11-23
9.4.9. Sorozatok kezelésének tesztelése (GUI) (TP, TC, TR) | Godó Dániel | 2021-11-23 | 2021-11-23 | bar: 2021-11-23
9.4.10. Felhasználók kezelésének tesztelése (TP, TC, TR) | Gál András | 2021-11-25 | 2021-11-25 | bar: 2021-11-25
9.4.11. Felhasználók kezelésének tesztelése (GUI) (TP, TC, TR) | Lengyel Norbert | 2021-11-25 | 2021-11-25 | bar: 2021-11-25
9.4.12. Színészek kezelésének tesztelése (TP, TC, TR) | János Dániel | 2021-11-25 | 2021-11-25 | bar: 2021-11-25
9.4.13. Színészek kezelésének tesztelése (GUI) (TP, TC, TR) | Lengyel Norbert | 2021-11-24 | 2021-11-24 | bar: 2021-11-24
9.4.14. Biztonsági mentés tesztelése (TP, TC, TR) | Adamecz András | 2021-11-25 | 2021-11-25
9.4.15. Bemutató elkészítése | Adamecz András | 2021-11-26 | 2021-11-26
Formulas:
János Dániel = [János Dániel, row below]
Lengyel Norbert = [Lengyel Norbert, row below]
Backendesek = [Backendesek, row below]